入善町発注工事に係る中間前金払制度に関する取扱要領

（趣旨）

第１条　この要領は、入善町土木建築工事費の前金払取扱規則(平成22年入善町規則第　　号。以下｢規則｣という。)第11条の規定により、町が発注する土木建築工事について、請負代金額の４割を超えない範囲で既にした前金払に追加して、当該工事の請負代金額の２割を超えない範囲でする前金払(以下｢中間前金払｣という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。

（対象工事）

第２条　中間前金払の対象となる工事は、請負代金額が200万円以上の工事とする。ただし、債務負担行為及び継続費(以下｢債務負担行為等｣という。)に係る工事については、いずれかの会計年度の出来高予定額が200万円以上の場合、当該年度において中間前金払を請求することができる。

（中間前金払の使途範囲）

第３条　中間前払金の使途範囲は、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、

機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、

支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額と

して必要な経費に限るものとする。

（中間前金払の割合）

- 請負代金額の10分の２以内の額とする。ただし、中間前払金を支出した

後の前払金の合計額が請負代金額の10分の６を超えてはならない。

（中間前金払の支払要件）

第５条　中間前金払の支払い要件は、次の各号に掲げるものとする。

（１）　工期の２分の１(債務負担行為等にあっては、当該年度の工事実施期間の２

分の１)を経過していること。

（2）　工事工程表により工期の２分の１(債務負担行為等にあっては、当該年度の

工事実施期間の２分の１)を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

（3）  既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の２分の１(債務負担行為等にあっては、当該年度の出来高予定額の２分の１)以上に相当するものであること。

（認定方法）

第６条　監督員は、規則第５条第１項の規定により請負者から認定申請書（様式第１号の提出があったときは、工事工程表（様式第２号）及び工事履行報告書（様式第３号）により、前条に掲げる要件について確認した後、支払要件確認報告書（様式第４号）を作成し、当該工事の設計担当課長に報告するものとする。ただし、既に提出された工事履行報告書で前条の要件が確認できないときは、必要に応じて請負者にその提出を求めることができる。

２　工事現場等に搬入された検査済みの材料等があるときは、その額を工事履行報告書の出来高に加算し、進捗額として認定することができる。

３　監督員は、請負者が前条の要件を満たしているときは、当該認定を受けた日から、原則として５日以内（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）に認定調書（様式第５号）を請負者に交付するものとする。ただし、請負者からの提出資料に不備又は遅滞があったとき、その他特別の事情があるときは、この限りではない。

附　則

この要領は、平成２２年７月１日から施行し、同日以降に契約する工事に適用する。

様式第１号(第６条関係)

認定申請書

年　　月　　日

入善町長　あて

住所

請負者　　　　　　　　　　　　　　　　　印

氏名

（法人にあっては名称、代表者の職氏名）

入善町土木建築工事費の前金払取扱規則第２条第２項各号に掲げる要件に該当する旨の認定を受けたいので、同規則第５条第１項の規定により、関係書類を添えて申請します。

| 工事名 | （工事番号 ） |
| --- | --- |
| 工事場所 |  |
| 工期 | 年 月 日から 年 月 日まで |
| 請負代金額 | 円 |
| 摘要 |  |

添付書類　（１）工事工程表（様式第２号）

（２）工事履行報告書（様式第３号）

様式第２号(第６条関係)

入善町長　あて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所

次のとおり、提出いたします。　　　　　　請負者　　　　　　　　　　　　　印

氏名

（法人にあっては名称、代表者の職氏名）

| 区 分 | 氏 名 | 法令による技術者資格の名称 | 資格の番号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 現場代理人 | ㊞ |  |  |
| 主任技術者 | ㊞ |  |  |
| 監理技術者 | ㊞ |  |  |

工事名　　　　　　工事　　契約年月日　　　　年　月　日

工事場所　入善町　　地内　工期　着工　　　　年　月　日

請負金額　　　　　　　円　　　　竣工　　　　年　月　日

完成　　　　年　月　日

提出年月日　平成　　年　　月　　日

工事工程表

| 名 称 | 単 位 | 数 量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事進捗率 | （％） （％） | 計画 実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

様式第３号(第６条関係)

年　　月　　日

工事履行報告書（　　月分）

入善町長　あて

請負者　住所

氏名　　　　　　　　　　印

（法人にあっては名称、代表者の職氏名）

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工期 |  |
| 月別 | 予定工程 ％ （ ）は工程 変更後 | 実施工程 ％ | 備 考 |
| ４ |  |  |  |
| ５ |  |  |  |
| ６ |  |  |  |
| ７ |  |  |  |
| ８ |  |  |  |
| ９ |  |  |  |
| １０ |  |  |  |
| １１ |  |  |  |
| １２ |  |  |  |
| １ |  |  |  |
| ２ |  |  |  |
| ３ |  |  |  |
| (記事欄) |

様式第４号(第６条関係)

| 課 長 | 係 長 | 係 員 |
| --- | --- | --- |

支払要件確認報告書

| 契約の相手方 |  |
| --- | --- |
| 工事名 |  |
| 工事場所 | 入善町 地内 |
| 工期 | 年 月 日 から 年 月 日まで |
| 請負代金額 | 円 |
| 摘要 | ①工期の２分の１を経過していること。 | 適・否 |
|  | ②実施すべき作業が行われていること。 | 適・否 |
|  | ③工事の進捗額が請負代金の２分の１以上に相当すること。 | 適・否 |
| 上記の工事について、その進捗を調査したところ、中間前金払の支払要件を 具備していることを確認しました。 年 月 日 監督員 印 |

様式第５号(第６条関係)

認　定　調　書

| 契約の相手方 |  |
| --- | --- |
| 工事名 |  |
| 工事場所 | 入善町 地内 |
| 工期 | 年 月 日 から 年 月 日まで |
| 請負代金額 | 円 |
| 摘要 |  |
| 上記の工事について、その進捗を調査したところ、中間前金払の支払要件を 具備していることを認定する。 年 月 日 入善町長 印 |